Приложение 2

к постановлению Правительства

Республики Таджикистан

от «29» ноября 2023 года, №545

План действий

2023-2025 годов Государственной программы по развитию женского предпринимательства в Республике Таджикистан на период до 2027 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/н | Цели и мероприятия | Индикаторы воздействия, задач и конечные результаты | Базовый показатель (2022) | Целевой размер индикатора, период деятельности | | | Потреб-ность в финанси-ровании (тыс. сом) | Финансовые ресурсы | | | Ответственный | Партнеры по развитию |
| 2023 | 2024 | 2025 | Прави-тель- ства | Доноры | Част-ный сектор |
| 1 | Совершенствова-ние институционально-правовой структуры через законодательную реформу |  |  | х | х | х | 2.7 | 0 | 2,43 | 0,27 | Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом,  Комитет по делам женщин и семьи | Партнеры по развитию |
| 2 | Законодательное закрепление критериев женского предприниматель ства | Индикаторы отдачи: количествов- новь вводимых инструментов регулирования |  | х | х | х | 0,95 | 0 | 0,68 | 0,27 | Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом, Комитет по делам женщин и семьи | Партнеры по развитию |
| 3 | Проведение анализа нормативной правовой базы в части определения критериев женского предпринима-тельства и рекомендации по их законодательному закреплению | Проведения анализ и представлены рекомендации Правительству Республики Таджикистан |  | х |  |  | 0,72 | 0 | 0,60 | 0,12 | Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом, Комитет по делам женщин и семьи, соотвествующие министерства и ведомства | Партнеры по развитию |
| 4 | Подготовка предложений о внесении поправок в соответствующие нормативные акты с целью законодательного закрепления термина «женское предпринима-тельство» | Обеспечено принятие специальных мер Правительством для поддержки женского предприниматель-ства |  |  | х |  | 0,23 | 0 | 0,08 | 0,15 | Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом, Комитет по делам женщин и семьи | Партнеры по развитию |
| 5 | С учетом улучшения условий труда пересмотр списка профессий, где запрещено использование женского труда и предельная норма труда, разрешенная для их поднятия и перевоза вручную | Индикаторы отдачи: уровень налоговой нагрузки субъектов предприниматель-ства, в процентов |  | х |  |  | 0,8 | 0 | 0,8 |  | Министерство труда, миграции и занятости населения, соответствующие министерства и ведомства | Партнеры по развитию |
| 6 | Проведение анализа условий и стандартов труда запрещенных профессий с целью разработки рекомендаций по повышению стандартов труда и улучшению условий | Подготовка анализа и разработка рекомендаций для внесения изменений в соответствующие нормативные правовые акты |  | х |  |  |  |  |  |  | Министерство труда, миграции и занятости населения, соответствующие министерства и ведомства | Партнеры по развитию |
| 7 | Подготовка пакета нормативных правовых актов для пересмотр списка запрещенных профессий |  |  | х |  |  | 0,8 | 0 | 0,8 |  | Министерство труда, миграции и занятости населения, соотвествующие министерства и ведомства | Партнеры по развитию |
| 8 | Расширение охвата и улучшение качества сбора дезагрегированной экономической статистики с гендерной линзой | Индикаторы отдачи: уровень налоговой нагрузки субъектов предпринима тельства, в % |  | Х | Х | Х | 0,585 | 0 | 0,585 |  | Агентство по статистике, Налоговый комитет, Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом |  |
| 9 | Предусмотрение в статистической информации сбора данных с разбивкой по женскому предпринима-тельству | Актуальность и публичность данных поможет разработке и принятию обоснованных решений по развитию женского предпринима тельства через расширение доступа к финансам |  | х |  |  | 0,04 | 0 | 0,04 |  | Агентство по статистике, Налоговый комитет, Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом | Партнеры по развитию |
| 10 | Внесение изменений в порядок сбора дезагрегированной статистики «Женское предприниматель-ство» в нормативных правовых актах |  |  |  | х |  | 0,405 |  | 0,405 |  | Агентство статистики, Налоговый комитет, Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом | Партнеры по развитию |
| 11 | Укрепление механизмов электронной системы представления статистической отчетности |  |  |  | х | х | 0,04 | 0 | 0,04 |  | Агентство по статистике, Налоговый комитет, Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом | Партнеры по развитию |
| 12 | Обеспечение кадрового разнообразия в экономике | Индикаторы отдачи: уровень налоговой нагрузки субъектов предприниматель-ства, в % |  |  | х | х | 0,05 |  | 0,05 |  | Агентство государственной службы, соответствующие министерства и ведомства | Партнеры по развитию |
| 13 | Разработка и утверждение механизмов в части требований к гендерному кадровому составу в отраслях экономики |  |  |  | х | х | 0,05 |  | 0,05 |  | Агентство государственной службы, соответствующие министерства и ведомства | Партнеры по развитию |
| 14 | Обеспечение представительства женщин на всех уровнях государственной власти не менее 30 процентов и на руководящих должностях не менее 25 процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Агентство государственной службы, соотвествующие министерства и ведомства | Партнеры по развитию |
| 15 | Расширение экономических прав и возможностей женщин предпринимателей |  |  | х | х | х | 0,875 |  | 0,875 |  | Министерство юстиции, Налоговый комитет, Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом, частный сектор |  |
| 16 | Разработка и внедрение финансовых и нефинансовых продуктов и услуг в банковском секторе для женщин предпринимателей | Индикаторы отдачи: уровень налоговой нагрузки субъектов предприниматель-ства, в % |  | х | х | х | 0,36 |  | 0,36 |  | Министерство финансов, Налоговый комитет, Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом, частный сектор | Партнеры по развитию |
| 17 | Разработка пакета нормативных правовых актов, обеспечивающих законную возможность дистанционного доступа к финансовым и не финансовым услугам (финансовый консалтинг, открытие банковского счета), с использованием процедур дистанционной идентификации и вариантов электронной цифровой подписи, а также юридическое использование электронного документа | Расширение и облегчение доступа к финансовым продуктам через возможность дистанционного открытия счета и дистанционной идентификации |  | х | х | х | 0,03 |  | 0,03 |  | Министерство юстиции,  Национальный банк, Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом, частный сектор | Партнеры по развитию |
| 18 | Расширение использования гендерно чувствительных финансовых услуг (бесплатное открытие и льготное обслуживание счета, низкая процентная ставка и льготный период по кредитным продуктам) | Увеличение количества депозитных счетов, принадлежащих женщинам и кредитование женщин- предпринимателей |  |  | х |  |  |  |  |  | Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом, частный сектор | Партнеры по развитию |
| 19 | Внедрение нефинансовых продуктов, чувствительных к гендерному равноправию (обучение, консалтинг женщин-предпринимателей) |  |  |  | х |  | 0,02 |  | 0,02 |  | Национальный банк, Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом, частный сектор | Партнеры по развитию |
| 20 | Разработка и внедрение страховых продуктов, чувствительных к гендерному равноправию (страхование бизнес-рисков женского предпрниматель- ства, страхование кредитных рисков женщин-предпринимателей и т.д) |  |  |  | х |  |  |  |  |  | Частный сектор | Партнеры по развитию |
| 21 | Повышение финансовой, цифровой и интернет грамотности |  |  | х | х | х | 0,31 |  | 0,31 |  | Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом, Национальный банк,  Министерство образования и науки, Комитет по делам женщин и семьи, частный сектор | Партнеры по развитию |
| 22 | Расширение деятельности га- рантийных фондов по выпуску гарантий на кредиты для поддержки и расширения доступа женщин предпринимателей к кредитным продуктам |  |  |  | х | х | 0,1 |  | 0,1 |  | Министерство финансов | Партнеры по развитию |
| 23 | Проведение анализа необходимости принятия Закона «О гарантийных фондах в Республики Таджикистан» и подготовка рекомендаций с выводами |  |  |  | х |  | 0,04 |  | 0,04 |  | Министерство юстиции | Партнеры по развитию |
| 24 | Расширение использования электронных налоговых услуг для предпринимате-лей, в том числе для женщин предпринимателей | Индикаторы отдачи (output): уровень налоговой нагрузки субъектов предприниматель- ства, в % |  | х | х | х | 0,415 |  | 0,415 |  | Налоговый комитет, соответствующие министерства и ведомства | Партнеры по развитию |
| 25 | Расширение доступа к электронному налоговому обслуживанию предприни мателей, в том числе женщин-предпринмателей (бесплатное предоставление обслуживания и криптоключа, обеспечивающего дистанционный  доступ к системе налогового администрирова-ния www.andoz.tj )) | Увеличение количество налогопла-тельщиков, в том числе женщин-предпринимате-лей, использую-щих дистанцион-ный доступ к системе налогового учета и отчетности посредством электронной системы кабинета налогопла-тельщика [www.andoz.tj](http://www.andoz.tj) |  |  | х | х | 0,025 |  | 0,025 |  | Налоговый комитет, Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом, Комитет по делам женщин и семьи | Партнеры по развитию |
| 26 | Повышение грамотности и осведомленности женщин предпринимателей в части положений налогового законодательства, в том числе предприниматель-ства таможенного, лицензионного и других законодательства | Проведены тематические тренниги по повышению осведомленности женщин- предпринимателей в области налогового администрирова-ния |  | х | х | х | 0,39 |  | 0,39 |  | Налоговый комитет, Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом, местные исполнительные органы государственной власти | Партнеры по развитию |
| 27 | Устранение общественных социально-культурных стереотипов в отношении женского предприниматель ства |  |  | х | х | х | 1,425 | 0,765 | 0,66 |  | Комитет по делам женщин и семьи, Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом, Комитет по делам религии, упорядочению национальных традиций, торжеств и обрядов, местные исполнительные органы государственной власти | Партнеры по развитию |
| 28 | Улучшение и расширение доступа женщин к информации о предприниматель-стве | Индикаторы отдачи: Количество информационных материалов об инвестицион ных возможностях в Таджикистане |  | х | х | х | 0,84 | 0,53 | 0,31 |  | Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом, Комитет по делам женщин и семьи | Партнеры по развитию |
| 29 | Пропаганда позитивного образа женщин предпринимателей через все доступные каналы средства массовой информации | Проведение на постоянной основе информационной кампании через ТВ, радио, создание специальных рубрик и медиа проектов по повышению осведомленности общества об актуальности женского предприниматель-ства, включая усиление поддержки со стороны государствен ных органов |  | х | х | х | 0,07 | 0,03 | 0,04 |  | Комитет по телевидению и радио, Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом, Комитет по делам женщин и семьи, Комитет по делам молодежи и спорта, местные исполнительные органы государственной власти | Партнеры по развитию |
| 30 | Создание еженедельной передачи на центральном телевидении по обсуждению проблем и барьеров развития женского предприниматель-ства, а также путей их решения | Содействие предпринима тельской активности молодежи, женщин и людей с ограниченными возможностями страны |  | х | х | х | 0,1 | 0,1 |  |  | Комитет по телевидению и радио, Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом, Комитет по делам женщин и семьи, Комитет по делам молодежи и спорта, местные исполнительные органы государственной власти | Партнеры по развитию |
| 31 | Ежегодное проведение форума, посвященного к Международному дню женского предприниматель-ства (18 ноября) |  |  | х | х | х | 0,4 | 0,2 | 0,2 |  | Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом, Комитет по делам женщин и семьи, местные исполнительные органы государственной власти | Партнеры по развитию |
| 32 | Организация и проведение конкурсов «Лучшая кредитная организация по обслуживанию женщин предпринимателей» и «Успешная женщина банкир Таджикистана» |  |  | х | х | х |  |  |  |  | Национальный банк, местные исполнительные органы государственной власти, частный сектор | Партнеры по развитию |
| 33 | Проведение мероприятий (конкурсов, рейтингов по отбору женщин предпринимателей) | Утверждается механизм организации национального рейтинга делового климата |  | х | х | х | 0,27 | 0,2 | 0,07 |  | Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом, Комитет по делам женщин и семьи, местные исполнительные органы государственной власти | Партнеры по развитию |
| 34 | Развитие современной инфраструктуры для поддержки женского предприниматель-ства |  |  | х | х | х | 0,7 | 0,235 | 0,465 |  | Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом, Комитет по делам женщин и семьи, местные исполнительные органы государственной власти | Партнеры по развитию |
| 35 | Активизация деятельности рабочей группы по поддержке предприниматель-ства женщин, молодежи и лиц с ограниченными возможностями | Проведение заседаний как платформы Государственно-частного партнерства для разработки и поддержки инициатив по развитию женского предприниматель-ства |  | х | х | х | 0,35 | 0,235 | 0,115 |  | Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом, соответствующие министерства и ведомства, местные исполнительные органы государственной власти | Партнеры по развитию |
| 36 | Создать и реализовать портал Рабочей группы по поддрежке предпрниматель ства женщин, молодежи и лиц с ограниченными возможностями на сайте государственного Комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом, аккумулирующем информацию о возможностях женщин по развитию потенциала в предприниматель стве | Получение женщинами беспрепятсвен-ного доступа к информации о предприниматель-стве |  | х |  |  | 0,1 |  | 0,1 |  | Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом | Партнеры по развитию |
| 37 | Создание новых и активизация действующих  межрегиональных сетей женских бизнес-ассоциаций внутри Республики Таджикистан с целью эффективного взаимодействия в сфере образования, обмена практическим опытом и пропаганды позитивного образа женщины предпринимателя | Проведено региональных заседаний рабочей группы в городах Хорог, Худжанд, Бохтар, Куляб, Дангара и другие. согласно утвержденного Графика заседаний |  |  | х |  | 0,09 |  | 0,09 |  | Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом, местные исполнительные органы государственной власти | Партнеры по развитию |
| 38 | Проведение симпозиумов с участием ответственных местных исполнительных органов государственной власти, представителей женских бизнес-ассоциаций и местных исполнительных органов государственной власти на тему «Меры продвижения и поддержки женского предприниматель-ства» |  |  | х | х | х | 0,07 |  | 0,07 |  | Государствен-ный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом, местные исполнительные органы государственной власти | Партнеры по развитию |
| 39 | Внедрение механизма поддержки доступа женщин к обучению и консультированию навыкам предприниматель ства |  |  | х | х | х | 0,09 |  | 0,09 |  | Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом, местные исполнительные органы государственной власти | Партнеры по развитию |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 5,000 | 0,765 | 3,965 | 0,270 |  |  |